## xjsd
现金速达接口统计
模块名称 |  |  | 接口名称 | 说明 | 后端人员 | 后台接口名称 | 接口完成 | 前端对接 | 前端人员 | 进度 | 备注
（牛举印）登陆 | 用户登陆 | 登陆 | 登陆接口 | 手机号/用户名，验证码 | 牛举印 | login-controller=>/api/login/managelogin | 0 | 1 | 王立娟 | 20190417
|  | 获取验证码 | 验证码接口 | 验证码 |  | login-controller=>/api/login/verifycode | 0 | 1 | 王立娟 | 20190417
| 渠道登陆 | 登陆 | 登陆接口 | 用户名，密码 |  | login-controller=>/api/login/channellogin | 0 | 1 | 王立娟 | 20190417
| 退出 |  | 退出接口 |  |  | api/logout |  | 1 | 王立娟 | 20190417
（董）欢迎页 |  | 查询/统计 | 查询接口/统计接口 | 开始时间-结束时间（逾期数，申请贷款数，审核失败数，注册app数，认证信息数） |  | order-controller=>/api/order/selectTotalLogByTime | 0 | 1 | 王立娟 | 20190418
|  | 放/还款统计 | 放还款统计接口 | 折线图 |  | chart-controller=>/api/chart/selectLoanRepayment | 0 | 1 | 王立娟 | 20190418
|  | 渠道统计 | 渠道统计接口 | 饼图 |  | chart-controller=>/api/chart/selectQu | 0 | 1 | 王立娟 | 20190418
（秦）会员管理 | 会员列表 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表接口 | 搜索类型，内容，开始时间-结束时间，当前页，总条目数，分页数 |  | user-controller=>/api/user/selectUserBySeach | 0 | 1 | 王立娟 | 20190419 | 搜索类型（typeId:0[全部]，1[渠道名称]，2[会员姓名]，3[手机号码]，4[身份证号]） | blackStatus:会员是否黑名单，1：是，0:否 | authentype:认证状态[身，个，手，银]，PENDING_AUTH 待认证 CERTIFICATION 认证中 COMPLETED认证完成 个人信息，在认证完成的状态下文字显示红色，其他显示灰色
|  | 导出列表 | 导出接口 |  |  | user-controller=>/api/user/exportUser | 0 | 1 | 王立娟 | 20190422
|  | 用户详情 | 用户信息接口 |  |  | api/users/{id} | 0 | 0 | 王立娟 |  | 不用了
|  |  | 身份证信息接口 |  |  | id-card-controller=>/api/idCard/selectIdCardByUserId | 0 | 1 | 王立娟 | 20190426
|  |  | 手机认证 | 手机认证接口 |  | phone-date-controller=>/api/phone/selectPhoneDateByUserId | 0 | 1 | 王立娟 | 20190426 | 认证状态：mobileType，（PENDING_AUTH:待认证,CERTIFICATION:认证中,COMPLETED:认证完成） | 需要确认查看手机报表按钮
|  |  |  | 查看手机报表接口 |  | phone-report-controller=>/api/phone/selectMobileReport |  | 1 | 王立娟 | 20190520 | 打开第三方页面暂时没有数据，等待有数据的时候测试一下
|  |  | 支付宝认证接口 |  |  |  | 0 | 0 | 王立娟 |  | 不用了
|  |  | 紧急联系人接口 |  |  | emergency-controller=>/api/emergency/selectEmergencyByUserId | 0 | 1 | 王立娟 | 20190426
|  |  | 银行卡信息接口 |  |  | bank-contrller=>/api/bank/selectBankByUserId | 0 | 1 | 王立娟 | 20190426
|  |  | 通讯录接口 |  |  | phone-report-controller=>/api/phone/selectReportMail | 0 | 1 | 王立娟 | 20190515
|  |  | 通话记录接口 |  |  | phone-report-controller=>/api/phone/selectReport | 0 | 1 | 王立娟 | 20190515
|  |  | 实时位置接口 |  |  |  | 0 | 0 | 王立娟 |  | 不用了
|  | 操作 | 禁用/启用用户接口 | id，接口类型 | 秦齐峰 | user-controller=>/api/user/updateUserType | 0 | 1 | 王立娟 | 20190422 | id,type:(0:禁用，1，启用)
|  |  | 黑名单 | 添加黑名单接口 | 阿牛 | user-controller=>/api/user/addUserBlack | 0 | 1 | 王立娟 | 20190424 | 添加用户黑名单 必传idCard，phone,realName
|  |  |  | 从黑名单移除接口 | 阿牛 | user-controller=>/api/user/removeUserBlack | 0 | 1 | 王立娟 | 20190424 |  | delete传参拼接在url上，并非在body体内
| 注册未申请 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 开始时间-结束时间，当前页，总条目书，分页数 |  | user-controller=>/api/user/selectUserNotApply | 0 | 1 | 王立娟 | 20190424 | 移除用户黑名单 必传phone
| 正常还款未借 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 注册时间（开始-结束），最后还款日（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | user-controller=>/api/user/selectUserNoLoan | 0 | 1 | 王立娟 | 20190425
报表统计(阿牛) | 渠道统计 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageChannelCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190425 | 时间格式2019-04-25 18:09:48
|  | 操作 | 当天 |  |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageChannelTheDayCount |  | 1 | 王立娟 | 20190516
|  |  | 总转化 |  |  | report-form-controler=>/api/reportForm/pageChannelTotalCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190516
|  |  | 渠道费用 |  |  | report-form-controler=>/api/reportForm/pageChannelCost |  | 1 | 王立娟 | 20190516
| 逾期统计 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageOverdueCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190425 | 时间格式2019-04-25 18:09:48
| 放款统计 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageLoanCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190428
| 还款统计 | 搜索/列表(还款单分析/还款金额分析)/分页 | 还款单分析/还款金额分析接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageRepaymentCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190428
|  | 详情(渠道费用列表)/分页 | 详情接口 | id,当前页，总条目数，分页数
| 消耗费用 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageCostCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190428
| 进出账 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/pageInoutCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190428
| 数据看版 | 数据看版信息 | 数据看版接口 | 总还金额，总还本金，总还收益，总收益，待收本金，待收收益，逾期本金，逾期金额，渠道费用，延期金额，风控费用，净收利益 |  | report-form-controller=>/api/reportForm/selectDataCheckCount | 0 | 1 | 王立娟 | 20190428 | 你先调其他的 这个接口里面统计的数据 还没确定哪些呢
（何）借款管理 | 待审核 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式，内容，当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller=>/api/order/selectOrderByParam | 0 | 1 | 王立娟 | 20190423 | state:TO_BE_AUDITED("待审核"),
|  | 操作 | 通过/拒绝接口 | id，接口类型 |  | order-controller=>/api/order/updataState | 0 | 1 | 王立娟 | 20190423 | 通过（state:PENDING_LOAN 待放款）;拒绝（state:AUDIT_FAILURE：审核失败）
| 审核拒绝 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式，内容，当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller=>/api/order/selectOrderByParam | 0 | 1 | 王立娟 | 20190424 | state:AUDIT_FAILURE("审核失败"),
|  | 操作 | 开放申请接口 | id |  |  | 0 | 0 | 王立娟 |  | 这个接口之前秦齐锋说先不做就没有做
(牛)催收管理 | 逾期列表 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式，内容，催收人员，新老客户，日期搜索方式，日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | collection-controller => /api/order/selectOverdueByParam | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429
|  | 批量分配 | 批量分配接口 | [id] |  | collection-controller => /api/order/updateOrderCuishou | 0 | 1 | 王立娟 | 20190522
|  | 操作 | 移除黑名单 |  |  | user-controller=>/api/user/addUserBlack |  | 1 | 王立娟 | 20190510
|  |  | 拉入黑名单接口 | id |  | user-controller=>/api/user/removeUserBlack | 0 | 1 | 王立娟 | 20190510 | idCard: "142233199507123512",phone: "17696060712",realName: "张磊" | blackStatus:会员是否黑名单，1：是，0:否
| 催收列表 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号，身份证号），内容，催收人员（…),新老客户(新客户，老客户），日期搜索方式（申请时间，审核时间，放款时间，约定还款日），日期（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | collection-controller => /api/order/selectCollectionByParam | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429 | 催收状态没有
|  | 操作 | 备注接口 | 备注信息 |  | remarks-controller=>/api/remarks/insertRemarks | 0 | 1 | 王立娟 | 20190520
|  |  | 拉入/移除黑名单接口 |  |  | user-controller=>/api/user/removeUserBlack；user-controller=>/api/user/addUserBlack | 0 | 1 | 王立娟 | 20190520
|  | 催收人员 | 催收人员接口 |  |  | admin-controller=> get => /api/admin/selectAllAdmin | 0 | 0 | 王立娟 |  | roleId
| 个人对账 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式(客户姓名，手机号码，身份证号），内容，催收人员（…)，当前页，总条目数，分页数 |  | collection-controller => /api/order/selectthePersion | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429
| 今日催收 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码，身份证号），内容，当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller-1=>/api/order/selectTheDayByParam | 0 | 0 | 王立娟 | 删除 | 不用了
（董）财务管理 | 待放款 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码，身份证号），内容，当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller=>/api/order/selectPendingLoan | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429
|  | 操作 | 放款接口 |  |  |  | 0 | 0 | 王立娟 |  | 后台还在写
|  |  | 拒绝接口 | id，接口类型 |  | order-controller=>/api/order/updateStateLoan | 0 | 1 | 王立娟 | 20190506 | 返回的列表中缺少orderId
| 待还款 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码，身份证号），内容，借款类型（正常，延期，逾期），新老客户（新客户，老客户），日期搜索方式（申请时间，审核时间，放款时间，约定还款日），当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller=>/api/order/selectPendingRepay | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429
|  | 还款操作 | 全款 |  |  | order-controller=>/api/order/updateStateComplete | 1 | 1 | 王立娟 | 20190517
|  |  | 延期 |  |  | order-controller=>PUT /api/order/updateStateDelay | 1 | 1 | 王立娟 | 20190517
| 已完成 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码，身份证号），内容，当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller=>/api/order/selectOrderCompleted | 0 | 1 | 王立娟 | 20190429
| 已还款 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索支付方式（支付宝，微信支付，银联支付，线下支付宝，线下微信支付，线下银联支付），搜索方式（客户姓名，手机号码），内容，还款时间（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | bill-controller => /api/bill/selectBill | 0 | 1 | 王立娟 | 20190430
| 当日到期 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码,身份证号），内容，催收人员（…)，新老客户（新客户，老客户），分配状态（已分配，未分配），日期搜索方式（开始-结束），当前页，总条目数，分页数 |  | order-controller => /api/order/selectTheDayLoan | 0 | 1 | 王立娟 | 20190430
|  | 批量分配 | 批量分配接口 | [id] |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 操作 | 备注接口 | id，备注信息 |  | remarks-controller=>/api/remarks/insertRemarks | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
（何）黑明单管理 | 黑明单用户 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索方式（客户姓名，手机号码，身份证号），内容，当前页，总条目数，分页数 |  | black-phone-controller => get=> /api/blackPhone/selectblackphone | 0 | 1 | 王立娟 | 20190430
|  | 模版下载 | 下载接口 |  |  | black-phone-controller => get=> /api/blackPhone/exblackPhone | 0 | 1 | 王立娟 | 20190522
|  | 上传 | 提交接口 |  |  | black-phone-controller => get=> /api/blackPhone/importExcel | 0 | 0 | 王立娟
|  | 操作 | 删除接口 | id |  | black-phone-controller => /api/blackPhone/deleteBlackphone | 0 | 1 | 王立娟 | 20190430
（秦）认证管理 | 联系人认证 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索客户姓名，当前页，总条目数，分页数 |  | emergency-controller=>/api/emergency/selectEmergency | 0 | 1 | 王立娟 | 20190505
|  | 操作 | 删除接口 | id |  | emergency-controller=>/api/emergency/deleteEmergency | 0 | 1 | 王立娟 | 20190505
| 手机认证 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索客户姓名，当前页，总条目数，分页数 |  | phone-date-controller=>/api/phone/selectPhoneDate | 0 | 1 | 王立娟 | 20190506
|  | 操作 | 删除接口 | id |  | phone-report-controller=>/api/phone/deletePhoneReport | 0 | 1 | 王立娟 | 20190506
| 银行卡认证 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索客户姓名，当前页，总条目数，分页数 |  | bank-contrller=>/api/bank/selectBank | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
|  | 操作 | 删除接口 | id |  | bank-contrller=>/api/bank/deleteBankByUserId | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
| 身份证认证 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索客户姓名，当前页，总条目数，分页数 |  | id-card-controller=>/api/idCard/selectIdCard | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
|  | 操作 | 删除接口 | id |  | id-card-controller=>/api/idCard/deleteIdCard | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
| 支付宝认证 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索客户姓名，当前页，总条目数，分页数 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 操作 | 删除接口 | id |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 认证参数 | 列表 | 列表接口 |  |  | authentication-center-controller=>/api/authentication/selectAuthentication | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
|  | 操作 | 是否显示接口 | id,status |  | authentication-center-controller=>/api/authentication/updateStatus | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
|  |  | 借款是否必须认证接口 | id,loanType |  | authentication-center-controller=>/api/authentication/updateLoanType | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
|  |  | 排序 | id,sort |  | authentication-center-controller=>/api/authentication/updateSort | 0 | 1 | 王立娟 | 20190507
（牛）系统管理 | 期限管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 |  |  | loanterm-controller=>/api/loanterm/pageLoanterm | 0 | 0 | 王立娟 | 合并到借款额度管理
|  | 添加 | 添加接口 | 期限 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 删除 | 删除接口 | id |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 用户管理 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索账号，角色，当前页，总条目数，分页数 |  | admin-controller=> post => /api/admin/pageAdmin | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  | 添加 | 添加接口 | 登陆手机号，昵称，角色 |  | admin-controller=> post => /api/admin/addAdmin | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  | 操作 | 编辑保存接口 | 昵称，角色 |  | admin-controller=> put => /api/admin/updateAdmin | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  |  | 分配接口 | id
|  |  | 禁用接口 | id
| 角色管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | role-controller=>/api/role/pageRole | 0 | 1 | 王立娟 | 20190508
|  | 添加 | 添加提交接口 | 角色名称 |  | role-controller=>/api/role/addRole | 0 | 1 | 王立娟 | 20190508
|  | 操作 | 权限设置接口 | id |  | role-menu-controller=>/api/rolemenu/selectRolemenus | 0 | 0 | 王立娟 |  | state:1展开，0关闭，state1:1勾选
|  |  | 权限设置提交接口 | [id] |  | role-menu-controller=>/api/rolemenu/updateRolemenus | 0 | 0 | 王立娟
|  |  | 删除接口 | id |  | role-controller=>/api/role/deleteRole | 0 | 1 | 王立娟 | 20190508
| 区域管理 | 列表 | 列表接口 |  |  | area-controller=>/api/area/selectAreas | 0 | 0 | 王立娟
|  | 操作 | 禁用/启用 | id，操作类型 |  | area-controller=>/api/area/updateAreaState | 0 | 0 | 王立娟
| 数据备份 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | sql-copy-controller=>post=>/api/sqlCopy/pageBackup | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  | 备份 | 备份接口 |  |  | sql-copy-controller=>post=>/api/sqlCopy/backup | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
| 借款额度管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | quota-controler=>post=>/api/quota/pageQuota | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  | 添加 | 添加提交接口 | 额度，是否默认 |  | quota-controler=>post=>/api/quota/addQuota | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513 | 等待确认
|  | 操作 | 修改默认 | id |  | quota-controler=>post=>/api/quota/deleteQuota | 0 | 1 | 王立娟 | 20190513 | 等待确认
|  |  | 删除接口 | id | [6 empty] | 等待确认
| 帮助中心 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | global-config-controller=>post=>/api/globalConfig/pageGlobalconfig | 1 | 1 | 王立娟 | 20190513
|  | 操作 | 编辑保存接口 | 内容 |  | global-config-controller=>post=>/api/globalConfig/updateGlobalConfig | 1 | 1 | 王立娟 | 20190514
| 文本设置 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 添加 | 添加提交接口 | 标题，排序 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 编辑内容 | 编辑保存接口 | ID，内容 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 轮播图管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | rotation-chart-controller=>post=>/api/rotationChart/pageRotationChart | 0 | 1 | 王立娟 | 20190514
|  | 添加轮播图 | 图片上传接口 |  |  | rotation-chart-controller=>post=>/api/rotationChart/addRotationChart | 1 | 1 | 王立娟 | 20190514
图片提交接口
|  | 操作 | 上架/下架接口 | id |  | rotation-chart-controller=>post=>/api/rotationChart/updateRotationChart | 1 | 1 | 王立娟 | 20190514
|  |  | 删除接口 | id |  | rotation-chart-controller=>post=>/api/rotationChart/deleteRotationChart | 1 | 1 | 王立娟 | 20190514
| 系统参数设置 | 提交 | 提交接口 | 下载链接，短信单价，身份单价，风控单价，手机单价 |  |  | 0 | 0 | 王立娟 |  | 等待确认，和帮助中心的信息相同
| 提额管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | user-quota-controller=>/api/userQuota/pageuserQuota | 0 | 1 | 王立娟 | 20190514
|  | 添加 | 添加提交接口 | 借款次数，提额额度 |  | user-quota-controller=>/api/userQuota/adduserquota | 0 | 1 | 王立娟 | 29190521
|  | 操作 | 修改保存接口 | ID，提额额度 |  | user-quota-controller=>put=>/api/userQuota/updateuserquota | 0 | 1 | 王立娟 | 29190521
|  |  | 删除接口 | id |  | user-quota-controller=>/api/userQuota/deleteuserquota/{id} | 0 | 1 | 王立娟 | 29190521
| 优惠券列表 | 搜索/用户列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索金额，状态（已用，未用），当前页，总条目数，分页 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 优惠券管理 | 搜索/优惠券列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索金额，状态，当前页，总条目数，分页 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 添加 | 添加提交接口 | 优惠券名称，标题，金额，满足条件，开始时间，结束时间 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 系统消息 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 操作 | 所有人接口 | id |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  |  | 个体接口 |  |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  |  | 个体提交接口 |  |  |  | 0 | 0 | 王立娟
|  | 添加 | 添加提交接口 | 消息标题，消息内容 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 意见反馈 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  |  | 0 | 0 | 王立娟
| 版本管理 | 列表/分页 | 列表/分页接口 | 当前页，总条目数，分页 |  | appversion-controller=>/api/appversion/pageAppversion | 0 | 1 | 王立娟 | 20190521
|  | 添加 | 添加提交接口 | 版本号，发布人，更新地址，是否必须更新，手机类型（安卓，苹果）更新内容 |  | appversion-controller=>/api/appversion/addAppversion | 0 | 1 | 王立娟 | 20190521
|  | 操作 | 是否必须更新 | id |  | appversion-controller=>/api/appversion/updateAppversion | 1 |  | 王立娟 | 20190521 | state:0正常,1禁用
|  |  | 状态（开启/关闭） | id | [6 empty] | isUpdate:0是 1否
（董）推广管理 | 渠道管理 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索渠道名称，当前页，总条目数，分页 |  | channel-controller=>/api/channel/selectChannel | 0 | 1 | 王立娟 | 20190509
|  | 添加 | 添加提交接口 | 渠道名称，贷超名称，单价，推广方式，机审分数，人工审核分数，备注 |  | channel-controller=>/api/channel/insertChannel | 0 | 1 | 王立娟 | 20190509
|  | 操作 | 编辑保存接口 | id，贷超名称，单价，推广。。。 |  | channel-controller=>/api/channel/updateChannel | 0 | 1 | 王立娟 | 20190510
|  |  | 禁用 | id |  | channel-controller=>/api/channel/prohibitChannel | 0 | 1 | 王立娟 | 20190510
| 推广统计 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索渠道名称，查询时间（开始-结束），当前页，总条目数，分页 |  | order-controller=>/api/order/selectPromotionStatistics | 0 | 1 | 王立娟 | 20190509
| 渠道会员 | 搜索/列表/分页 | 搜索/列表/分页接口 | 搜索渠道名称，当前页，总条目数，分页 |  | user-controller=>/api/user/selectChannelMember | 0 | 1 | 王立娟 | 20190509
select | 渠道名称搜索 |  |  |  |  | channel-controller=>/api/channel/selectAllChannel
select | 请选择角色 | 系统管理-用户管理-角色搜索 |  |  |  | role-controller=>post=>/api/role/allRoles
| 催收员 | 催收管理-逾期列表-催收人员搜索 |  |  |  | admin-controller=>get=>/api/admin/selectAllAdmin
催收管理-催收列表-催收人员搜索
催收管理-个人对帐-催收人员搜索